## Форма 1-2017
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов
на 2017 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВА |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показател замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Увелечение пропускной способности(км) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.27 | 4.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.995 | 2.995 | нд | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.27 | 4.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.995 | 2.995 | нд | 0
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.27 | 4.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.995 | 2.995 | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.27 | 4.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.27 | 4.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.27 | 4.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2,0 | 2,0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2,27 | 2,27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4.2 | Монтаж Трансформаторных подстанций КТП-6/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения мкр-н "Восточный-2",кол-во- 3шт. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.995 | 2.995 | нд | 0
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.995 | 2.995 | нд | 0

## Форма 1- 2018
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов
на 2018 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВА |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показатель замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Увелечение пропускной способности(км) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.745 | 7.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.745 | 7.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.745 | 7.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.745 | 7.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.745 | 7.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.745 | 7.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда;Гоголя от КТП-2321 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5,485 | 5,485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Кирова;Островского;Чернышевского;Белинского от КТП-2316 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2,307 | 2,307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4,953 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Монтаж Трансформаторных подстанций КТП-6/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения мкр-н "Восточный-2",кол-во- 3шт. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0

## Форма 1-2019
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов
на 2019 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, вязанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВА |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показател замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Увелечение пропускной способности(км) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.102 | 4.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.102 | 4.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.102 | 4.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.102 | 4.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.102 | 4.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.102 | 4.392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. З.Космодемьянской;Свердлова;Тимирязева;Адм.Нахимова;Л.Чайкиной;Пролетарская;пер.Тимирязева;пер.Свердлова от КТП-2310 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4,392 | 4,392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1,86 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2,047 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2,803 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Строительство ВЛИ-6кВ для электроснабжения мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь),протяженность - 2,36км. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.2 | Монтаж Трансформаторных подстанций КТП-6/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения мкр-н "Восточный-2",кол-во- 2шт. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0

## Форма 1- 2020
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов
на 2020 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, вязанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВА |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показател замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Увелечение пропускной способности(км) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 16.488 | 9.955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 16.488 | 9.955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 16.488 | 9.955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 16.488 | 9.955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 16.488 | 9.955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 16.488 | 9.955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина;Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2,475 | 2,475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3,131 | 3,131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Мичурина;Тургенева;М.Горького;С.Юлаева;Азина-нечёт. от ТП-3101 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2,447 | 2,447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Невского;Жуковского от ТП-3005 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1,902 | 1,902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1,639 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1,244 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3,65 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4.1 | Монтаж Трансформаторных подстанций КТП-6/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения мкр-н "Восточный-2",кол-во- 2шт. | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0

## Форма1- 2021
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов
на 2021 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, вязанных с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВА |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показател замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Увелечение пропускной способности(км) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.367 | 9.927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.367 | 9.927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.367 | 9.927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.367 | 9.927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.367 | 9.927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.367 | 9.927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.017 | 2.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от ТП-3104,ТП-0901 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская;Урняк от ТП-83 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.04 | 2.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от ТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.21 | 2.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от ТП-2332 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.061 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.074 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.959 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.376 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0

## Форма 2.
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей(с НДС) |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млню рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 год | План на 01.01.2018 год | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 57.219 | 57.219 | 11.2015 | 40.251 | 40.251 | нд | нд | 57.219 | 57.219 | 59.59 | 40.245 | 41.97 | 59.59 | 41.97 | 59.59 | 48.19 | 30.57 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 41.97
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 43.99 | 43.99 | 11.2015 | 25.739 | 25.739 | нд | нд | 43.99 | 43.99 | 45.76 | 25.735 | 26.8 | 45.76 | 26.8 | 45.76 | 41.55 | 22.59 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 45.76 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | П | 2017 | 2020 | 2020 | 10.239 | 10.239 | 11.2015 | 11.522 | 11.522 | нд | нд | 10.239 | 10.239 | 10.69 | 11.52 | 12.03 | 10.69 | 12.03 | 10.69 | 6.64 | 7.98 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 12.03
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 2.99 | 2.99 | 11.2015 | 2.99 | 2.99 |  |  | 2.99 | 2.99 | 3.14 | 2.99 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  | 3.14 |  |  |  | 3.14 | 3.14 |  |  |  | 3.14 | [40 empty] | 3.14 |  |  |  | 3.14 | 3.14 |  |  |  | 3.14
1 | ООО "ЯЭС" | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 57.22 | 57.22 | 59.6 | 40.25 | 41.97 | 59.63 | 41.97 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 41.97
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 43.99 | 43.99 | нд | 25.739 | 25.739 | нд | нд | 43.99 | 43.99 | 45.76 | 25.735 | 26.8 | 45.76 | 26.8 | 45.76 | 41.55 | 22.59 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 45.76 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 43.99 | 43.99 | нд | 25.739 | 25.739 | нд | нд | 43.99 | 43.99 | 45.76 | 25.735 | 26.8 | 45.76 | 26.8 | 45.76 | 41.55 | 22.59 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 45.76 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 43.99 | 43.99 | нд | 25.739 | 25.739 | нд | нд | 43.99 | 43.99 | 45.76 | 25.735 | 26.8 | 45.76 | 26.8 | 45.76 | 41.55 | 22.59 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 45.76 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | Данные иероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 2.092 | 2.092 | 11.2015 | 2.092 | 2.092 | 11.2015 | нд | 2.092 | 2.092 | 2.19 | 2.092 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.19
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.921 | 1.921 | 11.2015 | 1.921 | 1.921 | 11.2015 | нд | 1.921 | 1.921 | 2.02 | 1.921 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | П | 2018 | 2018 | 2018 | 3,480 | 3,480 | 11.2015 | 3,480 | 3,480 | 01.2017 | нд | 3,480 | 3,480 | 3.63 | 3,480 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 3.63
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | П | 2018 | 2018 | 2018 | 1,464 | 1,464 | 11.2015 | 1,464 | 1,464 | 01.2017 | нд | 1,464 | 1,464 | 1.53 | 1,464 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | П | 2018 | 2018 | 0 | 3.518 | 3.518 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.518 | 3.518 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | П | 2019 | 2019 | 2019 | 2,820 | 2,820 | 11.2015 | 2,820 | 2,820 | 01.2017 | нд | 2,820 | 2,820 | 2.94 | 2,820 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | П | 2019 | 2019 | 2021 | 1.194 | 1.194 | 11.2015 | 1.194 | 1.194 | 0 | нд | 1.194 | 1.194 | 1.24 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | П | 2019 | 2019 | 0 | 1.31 | 1.31 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.31 | 1.31 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | П | 2019 | 2019 | 0 | 1.767 | 1.767 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.767 | 1.767 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | П | 2020 | 2020 | 2020 | 1,566 | 1,566 | 11.2015 | 1,566 | 1,566 | 01.2017 | нд | 1,566 | 1,566 | 1.63 | 1,566 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | П | 2020 | 2020 | 2020 | 1,991 | 1,991 | 11.2015 | 1,991 | 1,991 | 01.2017 | нд | 1,991 | 1,991 | 2.07 | 1,991 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | П | 2020 | 2020 | 2020 | 1,208 | 1,208 | 11.2015 | 1,208 | 1,208 | 01.2017 | нд | 1,208 | 1,208 | 1.25 | 1,208 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | П | 2020 | 2020 | 2020 | 1,555 | 1,555 | 11.2015 | 1,555 | 1,555 | 01.2017 | нд | 1,555 | 1,555 | 1.62 | 1,555 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | П | 2020 | 2020 | 0 | 1.409 | 1.409 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.409 | 1.409 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | П | 2020 | 2020 | 0 | 0.795 | 0.795 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.795 | 0.795 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | П | 2020 | 2020 | 0 | 2.311 | 2.311 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.311 | 2.311 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | П | 2021 | 2021 | 2021 | 1.294 | 1.294 | 11.2015 | 1.294 | 1.294 | 01.2017 | нд | 1.294 | 1.294 | 1.35 | 1.294 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | П | 2021 | 2021 | 2021 | 1,594 | 1,594 | 11.2015 | 1,594 | 1,594 | 01.2017 | нд | 1,594 | 1,594 | 1.65 | 1,594 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | П | 2021 | 2021 | 2021 | 1.71 | 1.71 | 11.2015 | 1.71 | 1.71 | 01.2017 | нд | 1.71 | 1.71 | 1.77 | 1.71 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | П | 2021 | 2021 | 2021 | 1.85 | 1.85 | 11.2015 | 1.85 | 1.85 | 01.2017 | нд | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.91
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | П | 2021 | 2021 | 0 | 3,583 | 3,583 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 3,583 | 3,583 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | П | 2021 | 2021 | 0 | 0,69 | 0,69 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,69 | 0,69 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | П | 2021 | 2021 | 0 | 0,613 | 0,613 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,613 | 0,613 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | П | 2021 | 2021 | 0 | 1.508 | 1.508 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.508 | 1.508 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.747 | 0.747 | 11.2015 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.747 | 0.747 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | 10.239 | 10.239 |  | 11.522 | 11.522 |  | нд | 10.239 | 10.239 | 10.69 | 11.523 | 12.03 | 10.69 | 12.03 | 10.69 | 6.64 | 7.98 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | П | нд | 2017 | 2017 | 2.257 | 2.257 | 11.2015 | 2.257 | 2.257 | 01.2017 | нд | 2.257 | 2.257 | 2.37 | 2.257 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) | Г | П | нд | 2017 | 2017 | 1.602 | 1.602 | 11.2015 | 1.602 | 1.602 | 01.2017 | нд | 1.602 | 1.602 | 1.68 | 1.602 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) | Г | П | нд | 2018 | 2018 | 1.602 | 1.602 | 11.2015 | 2.079 | 2.079 | 01.2017 | нд | 1.602 | 1.602 | 1.67 | 2.08 | 2.17 | 1.67 | 2.17 | 1.67 | 1.67 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | П | нд | 2019 | 2019 | 2.642 | 2.642 | 11.2015 | 2.804 | 2.804 | 01.2017 | нд | 2.642 | 2.642 | 2.75 | 2.804 | 2.91 | 2.75 | 2.91 | 2.75 | 2.75 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | П | нд | 2019 | 2019 | 1.068 | 1.068 | 11.2015 | 1.39 | 1.39 | 01.2017 | нд | 1.068 | 1.068 | 1.11 | 1.39 | 1.45 | 1.11 | 1.45 | 1.11 | 1.11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | П | нд | 2020 | 2020 | 1.068 | 1.068 | 11.2015 | 1.39 | 1.39 | 01.2017 | нд | 1.068 | 1.068 | 1.11 | 1.39 | 1.45 | 1.11 | 1.45 | 1.11 | 1.11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | В связи корректировкой цен на материалы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | П | нд | 2017 | 2017 | 2.99 | 2.99 | 11.2015 | 2.99 | 2.99 | 11.2015 | нд | 2.99 | 2.99 | 3.14 | 2.99 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 2.99
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | П | нд | 2017 | 2017 | 2.99 | 2.99 | 11.2015 | 2.99 | 2.99 | 11.2015 | нд | 2.99 | 2.99 | 3.14 | 2.99 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 2.99

## Форма 3.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года X |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 48.4949 | 34.1071 | 0 | 50.495 | 0 | 47.85 | 0 | 2.66 | 35.57 | 0 | 32.91 | 0 | 2.66 | 48.4949 | 50.495 | 39.29 | 40.84 | 24.91 | 25.91 | 0 | 0 | 8.899 | 6.22 | 9.53 | 6.19 | 10.46 | 6.79 | 11.95 | 6.71 | 40.839 | 25.91 | В связи корректировкой цен на материалы
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 37.2797 | 21.8108 | 0 | 38.785 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 37.2797 | 38.785 | 33.88 | 35.22 | 18.42 | 19.14 | 0 | 0 | 7.489 | 4.38 | 6.26 | 2.49 | 9.52 | 5.56 | 11.95 | 6.71 | 35.219 | 19.14 | В связи корректировкой цен на материалы
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 8.6771 | 9.7581 | 0 | 9.05 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 8.6771 | 9.05 | 5.4068 | 5.62 | 6.49 | 6.77 | 0 | 0 | 1.41 | 1.84 | 3.27 | 3.7 | 0.94 | 1.23 | 0 | 0 | 5.62 | 6.77 | В связи корректировкой цен на материалы
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 2.5381 | 2.5381 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.5381 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи корректировкой цен на материалы
1 | ООО "ЯЭС" | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 37.2797 | 34.099 | 0 | 50.5 | 0 | 47.85 | 0 | 2.66 | 35.57 | 0 | 32.91 | 0 | 2.66 | 37.2797 | 50.5 | 39.29 | 40.84 | 24.91 | 25.91 | 0 | 0 | 8.899 | 6.22 | 9.53 | 6.19 | 10.46 | 6.79 | 11.95 | 6.71 | 40.839 | 25.91 | В связи корректировкой цен на материалы
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 37.2797 | 21.8108 | 0 | 38.79 | 0 | 38.79 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 37.2797 | 38.79 | 33.8788 | 35.22 | 18.42 | 19.14 | 0 | 0 | 7.489 | 4.38 | 6.26 | 2.49 | 9.52 | 5.56 | 11.95 | 6.71 | 35.219 | 19.14 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 37.2797 | 21.8108 | 0 | 38.79 | 0 | 38.79 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 37.2797 | 38.79 | 33.8788 | 35.22 | 18.42 | 19.14 | 0 | 0 | 7.489 | 4.38 | 6.26 | 2.49 | 9.52 | 5.56 | 11.95 | 6.71 | 35.219 | 19.14 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | 37.2797 | 21.8108 | 0 | 38.785 | 0 | 38.79 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 37.2797 | 38.785 | 33.8788 | 35.22 | 18.42 | 19.14 | 0 | 0 | 7.489 | 4.38 | 6.26 | 2.49 | 9.52 | 5.56 | 11.95 | 6.71 | 35.219 | 19.14 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.7729 | 1.7729 | 0 | 1.864 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 1.7729 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | П | 2017 | 2017 | нд | 1.628 | 1.628 | 0 | 1.711 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.628 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | П | 2018 | 2018 | нд | 2.9492 | 2.9492 | 0 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 2.9492 | 3.08 | 2.9492 | 3.08 | 2.95 | 3.08 | 0 | 0 | 3.084 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 3.08
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | П | 2018 | 2018 | нд | 1.2407 | 1.2407 | 0 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2407 | 1.29 | 1.2407 | 1.29 | 1.24 | 1.29 | 0 | 0 | 1.295 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 1.3
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | П | 2018 | 2018 | нд | 2.9814 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 3.11 | 2.9814 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | П | 2019 | 2019 | нд | 2.3898 | 2.3898 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.3898 | 2.49 | 2.3898 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | П | 2019 | 2019 | нд | 1.0119 | 1.01 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.0119 | 1.05 | 1.0119 | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | П | 2019 | 2019 | нд | 1.1102 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.16 | 1.1102 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | П | 2019 | 2019 | нд | 1.4975 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 1.56 | 1.4975 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | П | 2020 | 2020 | нд | 1.3271 | 1.3271 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.38 | 1.3271 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | П | 2020 | 2020 | нд | 1.6873 | 1.6873 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.6873 | 1.75 | 1.6873 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | П | 2020 | 2020 | нд | 1.0237 | 1.0237 | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 1.0237 | 1.06 | 1.0237 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | П | 2020 | 2020 | нд | 1.3178 | 1.3178 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.3178 | 1.37 | 1.3178 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 1.37
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | П | 2020 | 2020 | нд | 1.1941 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 1.23 | 1.1941 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | П | 2020 | 2020 | нд | 0.67373 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67373 | 0.7 | 0.67373 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | П | 2020 | 2020 | нд | 1.9585 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 2.03 | 1.9585 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 1.0966 | 1.0966 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.14 | 1.0966 | 1.14 | 1.1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 1.3508 | 1.3508 | 0 | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3508 | 1,4 | 1.3508 | 1,4 | 1.35 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 1.4492 | 1.4492 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4492 | 1.5 | 1.4492 | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 1.5678 | 1.5678 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.5678 | 1.62 | 1.5678 | 1.62 | 1.57 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 3.0364 | 0 | 0 | 3,16 | 0 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 3,16 | 3.0364 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 0.58475 | 0 | 0 | 0,60 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58475 | 0,60 | 0.58475 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 0.51949 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51949 | 0,54 | 0.51949 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 1.278 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 1.33 | 1.278 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | Данные мероприятия исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | П | 2021 | 2021 | нд | 0.63305 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63305 | 0.66 | 0.63305 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2017 | нд | 8.6771 | 9.7581 | 0 | 9.048 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 10.198 | 0 | 10.198 | 0 | 0 | 8.6771 | 9.048 | 5.4068 | 5.62 | 6.4878 | 6.77 | 0 | 0 | 1.41 | 1.84 | 3.27 | 3.7 | 0.94 | 1.23 | 0 | 0 | 5.62 | 6.77 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.9127 | 1.9127 | 0 | 2.008 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 1.9127 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.3576 | 1.3576 | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.3576 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) | Г | П | 2018 | 2018 | 2018 | 1.3576 | 1.7619 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 1.3576 | 1.41 | 1.3576 | 1.41 | 1.7619 | 1.84 | 0 | 0 | 1.41 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.84 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | П | 2019 | 2019 | 2019 | 2.239 | 2.37 | 0 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 2.239 | 2.33 | 2.239 | 2.33 | 2.37 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.47 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.90508 | 1.178 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0.90508 | 0.94 | 0.90508 | 0.94 | 1.178 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.23 | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.90508 | 1.178 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0.90508 | 0.94 | 0.90508 | 0.94 | 1.178 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.23 | 0 | 0 | 0.94 | 1.23 | В связи корректировкой цен на материалы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.53 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | П | 2017 | 2017 | 2017 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.53 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | нд

## Форма 4.
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2016году | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
[19 empty] | 2017 год | [13 empty] | 2018 год | [13 empty] | 2019 год | [13 empty] | 2020 год | [13 empty] | 2021 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.9.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0.8 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 5.809 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | 1 | 0 | 5.809 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | 1 | 0 | 1.358 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.762 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.144 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.555 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.175 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 12.979 | 4.8 | 0 | 5.421 | нд | 1 | 0 | 14.064 | 4.8 | 0 | 5.42 | нд | 1 | В связи корректировкой цен на материалы
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0.8 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 3.271 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | нд | 0 | 3.271 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | нд | 0 | 1.358 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.762 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.144 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.555 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.175 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 10.441 | 4.8 | 0 | 5.421 | нд | нд | 0 | 11.52 | 4.8 | 0 | 5.42 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | нд | 1
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0.8 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 5.809 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | 1 | 0 | 5.809 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | 1 | 0 | 1.358 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.762 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.144 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.555 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.175 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 12.979 | 4.8 | 0 | 5.42 | нд | 1 | 0 | 14.06 | 4.8 | 0 | 5.42 | нд | 1 | В связи корректировкой цен на материалы
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0.8 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 1.763 | 0.8 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 3.271 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | нд | 0 | 3.271 | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | нд | 0 | 1.358 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.762 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.144 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.555 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.175 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 1.157 | нд | нд | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 1.904 | нд | нд | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 1.904 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (5шт - 2,0МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.837 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.358 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.358 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.1 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.358 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.762 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.3 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.175 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.175 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд

## Форма 5. (2018)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2018 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.36 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд

## Форма 5. (2019)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2019 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 3.15 | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 2.36 | нд | нд | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 2.36 | нд | нд
1.4.3 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд

## Форма 5. (2020)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2020 год
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 257-О от 30.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВА) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.91 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд

## Форма 6.
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказ Минпрома РБ № 257-О от 31.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2017 году | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [47 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2018 год | [11 empty] | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 1.2 | 0 | 6.17 | нд | 1 | нд | 1.2 | 0 | 6.17 | нд | 1 | IV | 1.2 | 0 | 12.75 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 7.8 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 13.46 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 6.75 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 16.49 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 9.96 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 18.36 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.93 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 12.75 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 7.8 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.39 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 16.49 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.96 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 18.36 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.93 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 1.9 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | IV | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" |  | III | 1.2 | 0 | 6.174 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 4.27 | нд | 1 | IV | 1.2 | 0 | 12.75 | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 7.8 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 11.1 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 6.75 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 16.49 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 9.96 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 18.36 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.93 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | III | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 12.75 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 7.8 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 11.1 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.39 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 16.49 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.96 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 18.36 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.93 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | III | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 12.75 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 7.8 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 11.1 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.39 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 16.49 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.96 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 18.36 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.93 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | III | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 12.75 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 7.8 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 11.1 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.39 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 16.49 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.96 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 18.36 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 9.93 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | III | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное иероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 |  | III | 0 | 0 | 2.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 5.49 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 5.49 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.31 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.31 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.95 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от КТП-2332 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | нд | нд | Данное мероприятие переносится на на реализацию в 2021 году
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.48 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.48 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.13 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.13 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.65 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.64 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.24 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.45 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.45 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.02 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.02 | нд | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | нд | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | нд | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | нд | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.06 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.07 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.959 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.37 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.83 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | IV | 1.2 | 0 | 1.904 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 1.9 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 2.36 | нд | нд | IV | 0.8 | 0.8 | 2.36 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | нд | 0 | 0 | 1.904 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | IV | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 1.9 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.36 | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.36 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0,80 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | IV | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | IV | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд

## Форма 7.
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказ Минпрома РБ №257-О от31.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2017 году | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [55 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | 2018 год | [13 empty] | 2019 год | [13 empty] | 2020 год | [13 empty] | 2021 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 6.7.6 | 6.7.7 | 6.8.1 | 6.8.2 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.6 | 6.8.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4 | 0 | 67.23 | 0 | 0 | нд | 1 | 4 | 0 | 40.61 | 0 | 0 | нд | 1 | 1.2 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | нд | 1 | 1.2 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 67.23 | 0 | 0 | нд | 1 | 4 | 0 | 40.61 | 0 | 0 | нд | 1 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 62.97 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 62.97 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0
1 | ООО "ЯЭС" | Г | 4 | 0 | 67.23 | 0 | 0 | нд | 1 | 4 | 0 | 40.61 | 0 | 0 | нд | 1 | 1.2 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | нд | 1 | 1.2 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 67.23 | 0 | 0 | нд | 1 | 4 | 0 | 40.61 | 0 | 0 | нд | 1 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 62.97 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 62.97 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 62.97 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 62.97 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 62.972 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 62.972 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 0 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от КТП-2332 | Г | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие переносится на на реализацию в 2021 году
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Данное мероприятие исключается из инвестиционной программы в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | В связи корректировкой цен на материалы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1

## Форма 8.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2017 году
[9 empty] | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.475 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.475 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.131 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.131 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.65 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.65 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.902 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.902 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.639 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.639 | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.244 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.244 | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.447 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.447 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.017 | нд | нд | 0 | 0 | 2.017 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | нд | нд | 0 | 0 | 2.04 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | нд | нд | 0 | 0 | 2.21 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от КТП-2332 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | нд | нд | 0 | 0 | 1.86 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.061 | нд | нд | 0 | 0 | 5.061 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.074 | нд | нд | 0 | 0 | 1.074 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.959 | нд | нд | 0 | 0 | 0.959 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.376 | нд | нд | 0 | 0 | 2.376 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.83 | нд | нд | 0 | 0 | 0.83 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд

## Форма 9.
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с __Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем электроснабжения города Янаул Республики Башкортостан на 2017-2021 гг.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  |  |  | Примечание
Снижение потерь электроэнергии при передаче, кВт-ч
|  |  | Системы учета э/э | Силовое оборудование (трансформаторы) | Коммутационное оборудование (ВВ, ЭВ) | Компенсация реактивной мощности | ЛЭП
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 147279.1 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147279.1 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1 | ООО "ЯЭС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147279.1 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147279.1 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147279.1 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147279.1 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8697.17 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.28 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 23851.98 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10032.18 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 19098.98 | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от КТП-2332 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8088.36 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672.7 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13615.41 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8271.01 | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8771.1 | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 7827.45 | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 8871.11 | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 9610.37 | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## Форма 10.
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строительство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | - | - | + | + | - | местный | + | не требуется | + | + | +
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от КТП-2332 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 |  | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | местный | + | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | - | - | + | + | - | местный | + | не требуется | + | + | +
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | - | - | + | + | - | местный | + | не требуется | + | + | +
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | - | - | + | + | - | местный | + | не требуется | + | + | +
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | - | - | + | + | - | местный | + | не требуется | + | + | +
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | - | - | + | + | - | местный | + | не требуется | + | + | +
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | - | - | + | + | - | местный | + | не требуется | + | + | +
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | Приволжский федеральный округ | Республика Башкортостан | г. Янаул | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Форма 11. Раздел 1.
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа филиала ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Диспетчерское наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции, строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и соответствующих положений схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от КТП-2332 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 11.2.
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома России №257-О от31.10.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | год 2017 |  | год 2018 |  | год 2019 |  | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023
|  |  | год 2014 | год 2015 | год 2016 |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ООО "Янаульские электрические сети"
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 198 | 158 | 191 | 181 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0.98 | 0.83 | 1.13 | 0.98 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 134 | 44 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0.8 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 198 | 158 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0.98 | 0.83 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 57 | 19 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0.229 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0.13 | 0.5 | 0.51 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0.05 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0.13 | 0.5 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0.46 | 0.153 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11.3.
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2016, рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2017, тыс. рублей2)
|  | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ООО "Янаульские электрические сети"
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 6 | 5.97 | 6.408 | 6.126 | 13229.5 | 0 | 323.3652
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4кВ | 6 | 5.97 | 6.408 | 6.126 | 13229.5 | 3.99 | 323.3652
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0.25 | 0.65 | 855.782 | 285.5607 | 469997.38 | 0 | 486.1904
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4кВ и диапозоне мощности до 150кВт | 0.25 | 0.65 | 0.392 | 0.43067 | 103229.5 | 3.99 | 177.3854
1.2.2 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6кВ и диапозоне мощности до 150кВт | 0 | 0 | 0.64 | 0.21333 | 160167 | 3.99 | 136.3342
1.2.3 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4кВ и диапозоне мощности до 150кВт | 0 | 0 | 0.35 | 0.11667 | 206459 | 4.56 | 109.8362
1.2.4 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.5 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения 6кВ и (или) диапазоне мощности до 150 кВт | 0 | 0 | 854.4 | 284.8 | 141.88 | 5.94 | 240.0201
1.2.7 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 12.
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Диспетчерское наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.192 | IV квартал | нд | 10.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.192 | IV квартал | нд | 10.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | IV квартал | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | IV квартал
1 | ООО "ЯЭС" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.192 | IV квартал | нд | 10.953 | 9.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.192 | IV квартал | нд | 10.953 | 9.4196 | 9.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.192 | IV квартал | нд | 10.953 | 9.4196 | 9.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.192 | IV квартал | нд | 10.953 | 9.4196 | 9.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3030 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.35 | 0.301 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3005 | 0.2 | IV квартал | нд | 0.436 | 0.37496 | 0.37496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2326 | 0.2 | IV квартал | нд | 0.8 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2325 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.4 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от ВЛ-0,4 от КТП-2324 | Г | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2324 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.4 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от ВЛ-0,4 от КТП-2318 | Г | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2318 | 0.07 | IV квартал | нд | 0.135 | 0.1161 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от ВЛ-0,4 от КТП-2321 | Г | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2321 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.855 | 0.7353 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от ВЛ-0,4 от КТП-2316 | Г | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2316 | 0.07 | IV квартал | нд | 0.144 | 0.12384 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от ВЛ-0,4 от КТП-2315 | Г | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2315 | 0.2 | IV квартал | нд | 0.243 | 0.20898 | 0.20898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2306 | 0.05 | IV квартал | нд | 0.2 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от ВЛ-0,4 от КТП-2310 | Г | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2310 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.65 | 0.559 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от ВЛ-0,4 от КТП-2304 | Г | 2001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2304 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.4 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-0904 | 0.25 | IV квартал | нд | 1 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-0400 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.4 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от ВЛ-0,4 от КТП-0405 | Г | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-0405 | 0.2 | IV квартал | нд | 0.8 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-6 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.495 | 0.4257 | 0.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от ВЛ-0,4 от КТП-2332 | Г | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2332 | 0.05 | IV квартал | нд | 0.225 | 0.1935 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от ВЛ-0,4 от КТП-3101 | Г | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3101 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.4 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от ВЛ-0,4 от КТП-3005 | Г | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3005 | 0.2 | IV квартал | нд | 0.274 | 0.23564 | 0.23564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3001 | 0.21 | IV квартал | нд | 0.423 | 0.36378 | 0.36378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3009 | 0.15 | IV квартал | нд | 0.6 | 0.516 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3000 | 0.072 | IV квартал | нд | 0.28 | 0.2408 | 0.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от ВЛ-0,4 от КТП-3104 | Г | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-3104 | 0.1 | IV квартал | нд | 0.315 | 0.2709 | 0.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от ВЛ-0,4 от КТП-83 | Г | 2001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-83 | 0.07 | IV квартал | нд | 0.4 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от ВЛ-0,4 от КТП-2315 | Г | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4 от КТП-2315 | 0.2 | IV квартал | нд | 0.328 | 0.28208 | 0.28208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности и замена изношенного оборудования | нд | +
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4 от КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4.3 | Монтаж ВЛ-0,4 от КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Монтаж ВЛ-0,4 от КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | [5 empty] | Увеличение производственного потенциала
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | [5 empty] | Увеличение производственного потенциала
0

## Форма 13.
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2015 году (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения городского круга (поселения), утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и соответствующих положений схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | ООО "ЯЭС" |  | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 |  | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 |  | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 |  | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 |  | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова; Димитрова; Белинского; Февральская от КТП-2332 |  | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 |  | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 |  | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 |  | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 |  | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 |  | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 |  | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 |  | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 |  | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 |  | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 |  | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 |  | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 |  | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 |  | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 |  | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 |  | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2017-2021 | 2017-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (6шт - 2,4МВт) | Г | 2017-2018 | 2017-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВт) | Г | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Форма 14.
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Мощность, МВА |  | Протяженность сетей, км |  | Прочие объекты, шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год | млн. рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.3.1 | 16.3.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 59.68 | Гранд-смета | 59.68 | 0 | 0 | 0 | 59.68 | 50.5763 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 4 | 62.972 | 62.972 | 1 | 1
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 45.84 | Гранд-смета | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 45.84 | 38.8475 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 62.972 | 62.972 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.7 | Гранд-смета | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.0678 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 4 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.14 | Гранд-смета | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.661 | нд | 1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | ООО "ЯЭС" | Г | нд | Гранд-смета | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 50.5763 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 4 | 62.972 | 62.972 | 1 | 1
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | Гранд-смета | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 38.8814 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 62.972 | 62.972 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | Гранд-смета | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 38.8814 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 62.972 | 62.972 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 45.88 | Гранд-смета | 45.88 | 0 | 0 | 0 | 45.88 | 38.8814 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 62.972 | 62.972 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Худайбердина от ТП-3030 и ТП-3001 | Г | 2.2 | Гранд-смета | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8644 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2 | 2 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Победы от ТП-3005 и ТП-2304 | Г | 2.02 | Гранд-смета | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 1.7119 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Чкалова;Тукаева;Белинского;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда; Гоголя от КТП-2321 | Г | 3.64 | Гранд-смета | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.0847 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 5.485 | 5.485 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Кирова; Островского; Чернышевского; Белинского от КТП-2316 | Г | 1.53 | Гранд-смета | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.2966 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.307 | 2.307 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Куйбышева;Крупской;Лермонтова;Димитрова;8 Марта;Калинина;Труда от КТП-2318 | Г | 3.68 | Гранд-смета | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.1186 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 4.953 | 4.953 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская; З. Космодемьянской; Свердлова; Тимирязева; Адм. Нахимова;Л.Чайкиной; Пролетарская; пер. Тимирязева; пер. Свердлова от КТП-2310 | Г | 2.94 | Гранд-смета | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.4915 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 4.392 | 4.392 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова;Димитрова;Белинского;Февральская от КТП-2332 | Г | 1.24 | Гранд-смета | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.0508 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Социалистическая;Якутова;Цюрупы;Пархоменко;Герцена;Пионерская от КТП-2324 | Г | 1.37 | Гранд-смета | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1.161 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.047 | 2.047 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Давлетшина;Радищева;Строителей;М.Горького;Мира;пер.Ленина;пер.Маяковского от КТП-0405 | Г | 1.84 | Гранд-смета | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.5593 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.803 | 2.803 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Каманина; Победы;Чапаева;пер.Каманина от КТП-2304 | Г | 1.63 | Гранд-смета | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.3814 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.475 | 2.475 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Матросова;Азина;Ленина;Победы;Суворова;пер.Ленина от ТП-6 | Г | 2.07 | Гранд-смета | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 1.7542 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 3.131 | 3.131 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Тельмана;Циолковского;Победы;Невского;Жуковского от КТП-3005 | Г | 1.26 | Гранд-смета | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.0678 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 1.902 | 1.902 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул. Матросова; Мичурина; Тургенева;М.Горького; С.Юлаева; Азина-нечётн. от КТП-3101 | Г | 1.62 | Гранд-смета | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.3729 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.447 | 2.447 | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса;пер.Малышева;пер.Стадиона;пер.Маяковского;пер.Радищева;ул.Азина от ТП-0904 | Г | 1.46 | Гранд-смета | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.2373 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 1.639 | 1.639 | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Мира;Молодежная;Дружбы от ТП-0400 | Г | 0.83 | Гранд-смета | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.70339 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 1.244 | 1.244 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская;Аксакова;пер.Мясокомбината от ТП-3001 | Г | 2.4 | Гранд-смета | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.0339 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Февральская;Белинского;Тимирязева;Кирова;Тукаева;Чкалова от КТП-2315 | Г | 1.35 | Гранд-смета | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.1441 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.017 | 2.017 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского от КТП-3104 | Г | 1.66 | Гранд-смета | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.4068 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Буйская; Урняк от КТП-83 | Г | 1.78 | Гранд-смета | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.5085 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Белинского от КТП-2315 | Г | 1.92 | Гранд-смета | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.6271 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская;М.Гафури;Кутузова;Пархоменко;Фрунзе;Чехова от ТП-2326 | Г | 3.73 | Гранд-смета | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.161 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 5.061 | 5.061 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Якутова;Кутузова;М.Гафури;Комсомольская;Цюрупы от ТП-2325 | Г | 0.72 | Гранд-смета | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.61017 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 1.074 | 1.074 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская;Л.Чайкиной от ТП-2306 | Г | 0.64 | Гранд-смета | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.54237 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.959 | 0.959 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского от ТП-3009 | Г | 1.57 | Гранд-смета | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.3305 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 2.376 | 2.376 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция линий электропередачи ВЛ-0,4кВ ул.К.Маркса от ТП-3000 | Г | 0.78 | Гранд-смета | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.66102 | нд | 0 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов элкетросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.7 | Гранд-смета | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.0678 | нд | 0 | Электроснабжение нового микрорайона | нд | 0 | 4 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (протяженность 3,061 км) | Г | 2.37 | Гранд-смета | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.0085 | 2017 | 2.257 | Электроснабжение нового микрорайона | нд | 0 | 0 | 0 | 3.061 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) | Г | 1.68 | Гранд-смета | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.4237 | 2017 | 1.602 | Электроснабжение нового микрорайона | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(1-я очередь) (3шт - 1,2МВт) |  | 1.67 | Гранд-смета | 1.67 |  |  |  | 1.67 | 1.4153 | 2018 | 1.602 | Электроснабжение нового микрорайона |  |  | 1.2
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ(Ф.4623) мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (протяженность 2,36 км) | Г | 2.75 | Гранд-смета | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.3305 | 2019 | 2.642 | Электроснабжение нового микрорайона | нд | 0 | 0 | 0 | 2.36 | нд | нд
1.4.3 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВА) | Г | 1.11 | Гранд-смета | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.94068 | 2019 | 1.068 | Электроснабжение нового микрорайона | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Монтаж КТП-6/0,4кВ мкр-н "Восточный-2"(2-я очередь) (2шт - 0,8МВА) | Г | 1.11 | Гранд-смета | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.94068 | 2020 | 1.068 | Электроснабжение нового микрорайона | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.14 | нд | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.661 | 2017 | 2.995 | Увеличение производственного потенциала | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э-01 | Г | 3.14 | нд | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.661 | 2017 | 2.995 | Увеличение производственного потенциала | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Форма 17.
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (сайт Минэкономразвития РФ), Сценарные условия долгострочного прогноза развития РФ до 2030 года (сайт Минэкономразвития РФ) | 26.09.2014г., 08.11.2013г. | 104.58 | 105 | 104.7 | 103.9 | 104 | 103.4
2 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (письмо Минэкономразвития РФ от 15.10.2015г. №29474-АВ/ДОЗи), Сценарные условия долгострочного прогноза развития РФ до 2030 года (сайт Минэкономразвития РФ) | письмо Минэкономразвития РФ от 30.04.2015г. №11148-АВ/ДОЗи, 08.11.2013г. | 106.5 | 106.2 | 104.7 | 103.9 | 104 | 103.4
3 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Уточненный прогноз социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (письмо Минэкономразвития РФ от 15.10.2015г. №29474-АВ/ДОЗи), Сценарные условия долгострочного прогноза развития РФ до 2030 года (сайт Минэкономразвития РФ) | письмо Минэкономразвития РФ от 15.10.2015г. №29474-АВ/ДОЗи, 08.11.2013г. | 105.7025 | 105.4603 | 104.7 | 103.9 | 104 | 103.4
4 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (сайт Минэкономразвития РФ), Сценарные условия долгострочного прогноза развития РФ до 2030 года (сайт Минэкономразвития РФ) | 06.05.2016г., 08.11.2013г. | 105.0438 | 104.5319 | 104.1656 | 103.9 | 104 | 103.4

## Форма 18.
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Янаульские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Наименование субъекта Российской Федерации__Республика Башкортостан______________
№ пп | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп), по филиалам:
| ООО "ЯЭС" |  | 0.0093 | 0.0092 | 0.009 | 0.0089 | 0.0089
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)*
| ООО "ЯЭС" |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
| ООО "ЯЭС" |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975

## Форма 19.
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации
Год раскрытия информации: 2017 год
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации
1 | Республика Башкортостан